ANEXO III

MANUAL

PARA A EXECUÇÃO DOS FUNDOS SEGIB

II CONVOCATÓRIA DE PROJETOS E INICIATIVAS DE COOPERAÇAO TRIANGULAR PORTUGAL-AMÉRICA LATINA- ÁFRICA

Índice

1. Introdução	3

2. Atores e Missão	3

2.1 Entidade Líder	3

2.2 Restantes Entidades	3

2.3 Secretaria General Iberoamericana (SEGIB)	4

3. Ciclo do Projeto e Prazos de Execução	4

3.1 Data de início	4

3.2 Implementação do projeto	4

3.3 Submissão de Relatórios	4

3.3.1. Relatório Intercalar	5

3.3.2. Relatório Final	5

4. Uso Permitido de Fundos	5

4.1 Despesas Elegíveis	5

5. Despesas Ilegíveis	7

6. Procedimentos de Contratação	7

6.1.Regras gerais	7

6.2 Limites	7

6.3 Condições dos contratos	7

7. Gestão Financeira e Contabilística	8

8. Cofinanciamento de 15%.	8

8.1 Tipo de cofinanciamento	8

8.2 Justificação	8

8.3 Distribuição	9

9. Supervisão e Controlo	9

10. Anexos	10

Anexo A. Tabela de per-diem	10

Anexo B. Modelo para a Apresentação dos Relatórios Técnicos	11

Anexo C. Modelo para a Apresentação dos Relatórios Financeiros	16

Anexo D.Pedido de Desembolso	17

# 1. Introdução

O objetivo deste Manual é estabelecer as regras, procedimentos e responsabilidades aplicáveis à correta execução e justificação dos fundos concedidos pela Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB) no âmbito do II convocatória de Projetos e Iniciativas de Cooperação Triangular entre Portugal, América Latina e África.

Este documento disponibiliza orientações às entidades participantes, para todas as fases do ciclo do projeto, garantindo a utilização adequada dos recursos transferidos pela SEGIB, a transparência financeira e a coerência com os objetivos estratégicos da convocatória.

# 2. Atores e Missão

Os projetos devem ter, no mínimo, três parceiros:

- Um de origem latino-americana;

- Um de origem portuguesa;

- Um oriundo de um  PALOP.

# Todas as entidades devem ter personalidade jurídica no seu país de registo.

## 2.1 Entidade Líder

O projeto deve ser liderado por uma entidade jurídica de origem pública ou privada, constituída num país latino-americano ou em Portugal. A entidade líder será a signatária do Memorando de Cooperação com a SEGIB e será a única responsável pela execução, administração e justificação dos fundos transferidos.

Deve formar a sua própria equipa para coordenar o projeto, devidamente capacitada para a gestão técnica e financeira.

## 2.2 Restantes Entidades

Todas as entidades participantes deverão colaborar em atividades técnicas, contribuir com propostas e participar em atividades financiáveis. No entanto, apenas a entidade líder poderá executar ou gerir diretamente os fundos da SEGIB.

## 2.3 Secretaria General Iberoamericana (SEGIB)

A SEGIB atua como entidade gestora e supervisora dos fundos. As suas responsabilidades incluem:

- Revisão e aprovação de relatórios técnicos e financeiros;

- Autorização de Desembolso;

- Monitorização do cumprimento das regras de implementação;

- Possibilidade de exigir documentação adicional ou auditorias.

# 3. Ciclo do Projeto e Prazos de Execução

## 3.1 Data de início

A execução começará assim que o Memorando de Cooperação for formalizado e o primeiro desembolso for  feito pela SEGIB à entidade líder.

## 3.2 Implementação do projeto

O prazo para finalizar todas as atividades é 31 de janeiro de 2028.

## 3.3 Submissão de Relatórios

Durante a vida do projeto, a entidade líder será responsável pela submissão dos relatórios solicitados pela SEGIB, sem que esta responsabilidade possa ser delegada em qualquer um dos outros parceiros do projeto.

Para submeter estes relatórios, além de garantir a inclusão de toda a informação solicitada na secção IX do regulamento da convocatória, deve utilizar os seguintes modelos para a sua correta apresentação:

- Relatório Técnico: Utilizar o Anexo III - Anexo B: Modelo de Relatório Técnico

- Relatório de Justificação Financeira Intercalar e Final: Utilizar o Anexo III - Anexo C: Modelo de Relatórios Financeiros

- Pedido de desembolso : Utilizar o Anexo III - Anexo D: Pedido de contribuição.

### 3.3.1. Relatório Intercalar

Entre o 7o e o 8o mês após o recebimento do primeiro adiantamento dos fundos concedidos,  a entidade líder deve apresentar os relatórios técnico e financeiro intercalares.

O segundo desembolso dependerá do cumprimento do que for solicitado na apresentação destes relatórios e da sua aprovação pela SEGIB.

### 3.3.2. Relatório Final

De acordo com os requisitos da secção IX do Regulamento da Convocatória, a data-limite para a entrega dos relatórios técnicos e financeiros finais, é 28 de fevereiro de 2028.

# 4. Uso Permitido de Fundos

Os fundos concedidos pela SEGIB devem ser utilizados exclusivamente para atividades ligadas à concretização dos objetivos do projeto ou iniciativa aprovados no contrato assinado entre a SEGIB e a entidade líder.

Conforme estabelecido na secção IX.I do regulamento da convocatória, qualquer modificação no desenvolvimento do projeto ou iniciativa, bem como qualquer desvio superior a 20% em qualquer uma das linhas orçamentais dos fundos atribuídos, deve ter a autorização prévia da SEGIB.

## 4.1 Despesas Elegíveis

A entidade líder pode utilizar os fundos disponibilizados pela SEGIB para as seguintes atividades, que devem fazer parte do orçamento aprovado na avaliação das propostas:

- Recursos Técnicos

Estas incluem estudos e pesquisas realizados por consultores externos, custos de avaliação, desenvolvimento de ferramentas necessárias para obter os resultados do projeto ou iniciativa, contratação de bolseiros, entre outros.

b). Viagens

Todas as viagens nacionais ou internacionais necessárias para a execução do projeto nos meios de transporte adequados, em classe económica, sem exceções. As viagens incluem:

- Bilhetes;

- Custos de transporte no local de origem;

- Seguros, vistos e outros procedimentos;

- Per diem.

O per diem é pago apenas às pessoas que têm de viajar para a execução do projeto ou iniciativa. Este calcula-se pelo número de noites que a pessoa que os recebe passa fora do seu lugar de residência. A tabela apresentada no Anexo A inclui as taxas diárias atualizadas a serem aplicadas. Este montante inclui:

- Alojamento num quarto individual;

- Refeições: Pequeno-almoço, almoço e jantar;

- Despesas menores imprevistas (transporte local, lavandarias, gorjetas, etc…).

Justificação do per diem e das viagens

Para justificar o pagamento do per diem ou viagens, os beneficiários devem apresentar os seguintes documentos à entidade líder, após o fim da viagem:

- Cartões de embarque e vales de viagem;

- Relatório das atividades realizadas;

- Agenda ou convocatória para o evento;

- Outros documentos relevantes que comprovam a missão.

c). Eventos

Custos de conferências, workshops e seminários, incluindo toda a logística incluída num evento (reserva de espaços/salas, alimentação durante reuniões, custos dos serviços de oradores, serviços de radiodifusão e apoio audiovisual, serviços de interpretação, streaming, entre outros).

d). Outros Custos e Serviços

Publicações: incluindo edição, layout, impressão, quando considerado necessário.

Ações de visibilidade: para além da visibilidade do projeto, devem garantir o cumprimento  dos requisitos da secção VIII do regulamento da convocatória. Podem incluir atividades de divulgação, materiais audiovisuais, serviços web.

Outros serviços, tais como tradução e intérpretes, software e plataformas, etc…

e). Comissões Bancárias

As comissões bancárias não podem exceder 1% do orçamento total do projeto ou iniciativa.

# 5. Despesas Ilegíveis

Consideram-se despesas ilegíveis aquelas que se encontram detalhadas na secção IX do regulamento da convocatória, ou aquelas que não foram incluídas no orçamento aprovado no contrato celebrado com a SEGIB.

# 6. Procedimentos de Contratação

A execução dos fundos concedidos às entidades líder rege-se pelos regulamentos financeiros da SEGIB, pelo que estas devem garantir o cumprimento dos procedimentos contratuais a que a SEGIB está sujeita, designadamente:

## 6.1.Regras gerais

Todos os contratos devem respeitar os princípios de:

- Transparência;

- Eficiência;

- Livre concorrência;

- Adequação orçamental.

## 6.2 Limites

Para identificar os melhores fornecedores e garantir o cumprimento  das regras gerais, a entidade líder deve garantir que o procedimento de seleção considera a melhor relação qualidade preço, sendo realizado de acordo com os seguintes montantes:

- Contratos superiores  a €5.000 → devem ser solicitados, pelo menos, três propostas;

- Contratos acima  de €15.000 → deves ser realizado concurso público.

## 6.3 Condições dos contratos

Todos os contratos que a entidade líder assina com fundos SEGIB devem cumprir as seguintes condições:

- Não podem ser formalizados como contratos permanentes de pessoal;

- Os pagamentos serão feitos apenas após a entrega dos produtos ou serviços acordados;

- As faturas devem ser sempre emitidas em nome da entidade líder;

- A entidade líder é a única que pode celebrar contratos com terceiros.

# 7. Gestão Financeira e Contabilística

Como indicado na secção IX do regulamento da convocatória:

- Todas as despesas financiadas com fundos SEGIB devem ser comprovadas mediante apresentação de faturas ou recibos em nome da entidade líder;

- A entidade líder não poderá transferir fundos para outros parceiros;

- A entidade líder utilizará as rubricas orçamentais do modelo orçamental, para a apresentação dos relatórios financeiros.

# 8. Cofinanciamento de 15%.

Conforme descrito na secção VI.I dos regulamentos da convocatória, os projetos selecionados devem garantir um cofinanciamento equivalente a 15% do orçamento total aprovado.

## 8.1 Tipo de cofinanciamento

Estes 15% poderão ser constituídos por qualquer um dos seguintes itens:

- Recursos Humanos;

- Materiais;

- Instalações;

- Contribuições em espécie.

## 8.2 Justificação

A entidade líder deve apresentar um certificado institucional, assinado pelo seu responsável máximo, indicando:

- Como é que foi executado o montante correspondente a 15%;

- A fonte de financiamento;

- Declaração de Transparência.

## 8.3 Distribuição

O cofinanciamento pode ser fornecido, na íntegra, pela entidade líder ou distribuído por todos os parceiros do projeto ou iniciativa.

# 9. Supervisão e Controlo

A SEGIB pode:

- Solicitar documentação adicional a qualquer momento;

- Realizar verificações financeiras;

- Exigir auditorias externas;

- Análise e rastreabilidade das atividades e despesas;

Todos os documentos devem ser mantidos pelo tempo estabelecido pelas regras do país entidade líder ou pelas instruções da SEGIB.

# 10. Anexos

## Anexo A.

## Tabela de per-diem

| Tarifas de per diem* autorizada na execução dos projetos ou iniciativas vencedoras da II Convocatória para Projetos e Iniciativas de Cooperação Triangular Portugal-América Latina-África País | Per diem € |
| --- | --- |
| Andorra | 205 |
| Angola | 280 |
| Argentina | 285 |
| Bolívia | 150 |
| Brasil | 245 |
| Cabo Verde | 125 |
| Chile | 245 |
| Colômbia | 170 |
| Costa Rica | 190 |
| Cuba | 225 |
| El Salvador | 180 |
| Equador | 190 |
| Espanha | 216 |
| Guatemala | 175 |
| Guiné-Bissau | 140 |
| Guiné Equatorial | 145 |
| Honduras | 175 |
| México | 255 |
| Moçambique | 200 |
| Nicarágua | 185 |
| Panamá | 210 |
| Paraguai | 190 |
| Perú | 210 |
| Portugal | 192 |
| República Dominicana | 230 |
| São Tomé e Príncipe | 155 |
| Uruguai | 215 |
| Venezuela | 210 |

*Para o per diem, são utilizadas as tarifas atualizadas a 8 de novembro de 2024 pela Comissão Europeia. A informação completa pode ser encontrada no seguinte link: Per diem rates - European Commission (europa.eu). Caso seja necessário o pagamento de per diem em algum país que não conste desta lista, deve ser consultada a lista completa da Comissão Europeia.

## Anexo B.

Modelos para a Apresentação dos Relatórios Técnicos

Relatório Intercalar de Execução do Projeto ou Iniciativa

I. Relatório Intercalar de Execução Técnica do Projeto ou Iniciativa

Título do Projeto ou Iniciativa:

Período do Relatório: De (Mês/Ano) a (Mês/Ano)

Data: (DD/MM/AAAA)

Nota Introdutória

Este relatório deve conter uma breve descrição da execução do projeto ou iniciativa, até à data deste relatório, mencionando o objetivo global e específico, os resultados esperados, as atividades desenvolvidas, bem como os Indicadores do projeto.

1.1. Sumário executivo (máx. 1 página)

- Descreva sucintamente o que se esperava alcançar no período de reporte, apresentando os principais progressos, desafios e lições aprendidas do projeto.

- Estado geral do projeto: mencione as atividades em execução dentro do prazo previsto, refira e justifique eventuais atrasos na execução e riscos críticos que possam comprometer o alcance dos objetivos do projeto.

1.2. Progresso dos objetivos

- Descreva o objetivo global do projeto, incluindo um resumo da meta principal relacionada com a área temática do projeto ou iniciativa. Ex: Geração Emprego Juvenil em XXX.

- Descreva os progressos para alcance do objetivo específico do projeto ou iniciativa, fazendo uma análise dos dados relativos aos indicadores (quantitativos e/ou qualitativos) estabelecidos.

- Exemplo: O projeto tem como objetivo específico "Aumentar a eficiência na procura de emprego juvenil". Até à data deste relatório, observa-se uma tendência positiva no indicador "Número médio de semanas necessárias para que um/a jovem: a) encontre um emprego; b) crie o seu próprio emprego", uma vez que se verificou uma redução de [X] para [Y] semanas desde o início da intervenção. Esta melhoria reflete o impacto das ações implementadas, como por ex. formações em competências digitais, mentoria individualizada, ou parcerias com empresas locais, que contribuíram para agilizar a inserção no mercado de trabalho. Ex: Realização de cursos de capacitação para geração de empregos.

1.3. Resultados Alcançados

Descreva e analise os resultados alcançados face aos resultados previstos.

Exemplo: Considerando o resultado “Reforço das competências de empreendedorismo entre jovens desempregados ou à procura de 1º emprego” analisar, por exemplo, o nº de jovens capacitados com competências melhoradas em empreendedorismo ou educação financeira (previsto e alcançado). Esta informação pode ser apresentada numa tabela, conforme exemplo abaixo:

| Indicador | Valor Previsto | Valor Alcançado | Fonte de Verificação | Análise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº de jovens capacitados | 50 | 42 | Listas de presença |  |
| Nº de planos de negócio desenvolvidos | 20 | 18 | Relatórios dos formadores |  |
| Perceção dos formandos sobre as suas competências em empreendedorismo (escala 1-5) | Pelo menos 4 (muito boa) | N/A | Inquérito aos formandos | A formação terminou no final do período deste relatório, não tendo sido ainda possível aplicar inquérito |

1.4. Atividades Realizadas

Insira o Cronograma (GANTT) de atividades aprovado na proposta de projeto ou iniciativa.

Explique as atividades realizadas (datas, local, formato, participantes, etc.) e quaisquer problemas que tenham surgido (por exemplo, atrasos, cancelamentos, adiamento de atividades) e como foram resolvidos (se aplicável).

Indique os riscos que possam ter comprometido o desempenho de algumas atividades e explique de que forma foram abordados (se aplicável).

Quando aplicável, indique as atividades previstas e não realizadas e fundamentação, bem como as atividades não previstas, mas realizadas e respetivos entregáveis.

Afetação real, em relação à prevista, dos meios humanos, materiais e financeiros na execução das atividades.

1.5. Lições aprendidas e boas práticas

Descreva de forma clara e objetiva as lições aprendidas (desafios enfrentados, erros identificados e soluções encontradas) e as boas práticas (estratégias ou abordagens bem-sucedidas que possam ser replicadas), destacando o seu impacto no projeto ou iniciativa.

1.6. Conclusões e Recomendações

Realizar uma breve análise sobre a execução até à data e reflexo no plano de trabalhos proposto; Apreciação qualitativa e quantitativa dos resultados alcançados; Apresente recomendações para eventuais melhorias.

1.7. Anexos

- Documentação Relevante;

- Fontes de verificação: Fotografias; listas de presença; etc.

- Declarações, etc.

II. Relatório Final de Execução Técnica do Projeto ou Iniciativa

Título do Projeto ou Iniciativa:

Período do Relatório: De (Mês/Ano) a (Mês/Ano)

Data: (DD/MM/AAAA)

Nota Introdutória

A Entidade líder do projeto ou iniciativa deverá apresentar à SEGIB, até 28 de fevereiro de 2028, em versão digital, um relatório final que evidencie a execução do projeto ou iniciativa. Este relatório deve conter uma breve descrição da execução total do projeto ou iniciativa, mencionando o objetivo global e específico, os resultados alcançados, as atividades desenvolvidas, bem como os Indicadores do projeto.

2.1. Sumário executivo (máx. 1 página)

Descreva sucintamente o que se esperava alcançar com o projeto, referindo as principais realizações, desafios e lições aprendidas.

2.2. Objetivos

- Descreva o objetivo global do projeto, incluindo um resumo da meta principal relacionada com a área temática do projeto ou iniciativa. Ex: Geração Emprego Juvenil em XXX.

- Descreva o nível de alcance do objetivo específico do projeto ou iniciativa, fazendo uma análise dos dados relativos aos indicadores (quantitativos e/ou qualitativos) estabelecidos.   Exemplo:

O projeto tem como objetivo específico "Aumentar a eficiência na procura de emprego juvenil". Até à data deste relatório, observa-se uma tendência positiva no indicador "Número médio de semanas necessárias para que um/a jovem: a) encontre um emprego; b) crie o seu próprio emprego", uma vez que se verificou uma redução de [X] para [Y] semanas desde o início da intervenção. Esta melhoria reflete o impacto das ações implementadas, como por ex. formações em competências digitais, mentoria individualizada, ou parcerias com empresas locais, que contribuíram para agilizar a inserção no mercado de trabalho.

2.3. Resultados Alcançados

Descreva e analise os resultados alcançados face aos resultados previstos.

Exemplo: Considerando o resultado “Reforço das competências de empreendedorismo entre jovens desempregados ou à procura de 1º emprego” analisar, por exemplo, o nº de jovens capacitados com competências melhoradas em empreendedorismo ou educação financeira (previsto e alcançado). Esta informação pode ser apresentada numa tabela, conforme exemplo abaixo:

| Indicador | Valor Previsto | Valor Alcançado | Fonte de Verificação | Análise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº de jovens capacitados | 50 | 42 | Listas de presença |  |
| Nº de planos de negócio desenvolvidos | 20 | 18 | Relatórios dos formadores |  |
| Perceção dos formandos sobre as suas competências em empreendedorismo (escala 1-5) | Pelo menos 4 (muito boa) | N/A | Inquérito aos formandos | A formação terminou no final do período deste relatório, não tendo sido ainda possível aplicar inquérito |

2.4. Atividades Realizadas

Insira o Cronograma (GANTT) de atividades aprovado na proposta de projeto ou iniciativa.

Indique as atividades efetivamente realizadas (datas, local, formato, participantes, etc.) e quaisquer problemas que tenham surgido (por exemplo, atrasos, cancelamentos, adiamento de atividades) e como foram resolvidos (se aplicável).

Indique os riscos que possam ter comprometido o desempenho de algumas atividades e explique de que forma foram abordados (se aplicável).

Quando aplicável, indique as atividades previstas e não realizadas e a fundamentação, bem como as atividades não previstas, mas realizadas, incluindo uma justificação para a sua inclusão e respetivos entregáveis.

Realizar una análise do impacto real, em relação ao previsto, dos meios humanos, materiais e financeiros na execução das atividades.

2.5. Lições aprendidas e boas práticas

Descreva de forma clara e objetiva as lições aprendidas (desafios enfrentados, erros identificados e soluções encontradas) e as boas práticas (estratégias ou abordagens bem-sucedidas que possam ser replicadas), destacando o seu impacto no projeto ou iniciativa.

2.6. Conclusões

Faça uma apreciação qualitativa e quantitativa dos objetivos e resultados alcançados , bem como das parcerias estabelecidas no âmbito deste projeto/iniciativa. Incluir uma reflexão sobre a sustentabilidade das ações realizadas e potenciais ações de replicação.

2.7. Anexos

- Documentação Relevante;

- Fontes de verificação: Fotografias; listas de presença; etc.

- Declarações, etc.

## Anexo C.

## Modelo para a Apresentação dos Relatórios Financeiros

Ver documentos em Excel, anexo na página da convocatória, para aceder aos modelos de relatórios financeiros intercalar e final.

## Anexo D.

PEDIDO DE DESEMBOLSO PARA ATIVIDADE

EXERCÍCIO								DATA

202X 						                      __ de _________ de 202X

| Nome ou razão social: |  |
| --- | --- |
| Morada Fiscal/Endereço: |  |
| N.I.F/R.U.T/ Identificação fiscal: |  |

| CONCEITO: |  |
| --- | --- |

| MONTANTE: |  |
| --- | --- |

| Forma de pagamento: | Transferência bancaria |
| --- | --- |
| Titular |  |
| Número de conta (IBAN) |  |
| Nome do Banco |  |
| Morada do Banco |  |
| Cidade e país |  |
| SWIFT |  |

Nome: Cargo: