ANEXO III

MANUAL

PARA LA EJECUCIÓN DE LOS FONDOS DE LA SEGIB

II CONVOCATORIA DE PROYECTOS E INICIATIVAS DE COOPERACIÓN TRIANGULAR ENTRE

PORTUGAL-AMÉRICA LATINA Y ÁFRICA

Índice

1. Introducción	3

2. Actores y roles	3

2.1 Socio líder	3

2.2 Otros Socios	3

2.3 Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)	3

3. Ciclo del proyecto o iniciativa y plazos de ejecución	4

3.1 Fecha de inicio	4

3.2 Ejecución del proyecto	4

3.3 Entrega de Informes	4

3.3.1. Informe Intermedio	4

3.3.2. Informe Final	4

4. Uso Permitido de los Fondos	4

4.1 Gastos elegibles	5

5. Gastos no Permitidos	6

6. Procedimientos de contratación	6

6.1 Reglas generales	6

6.2 Umbrales	7

6.3 Condiciones de los contratos	7

7. Gestión financiera y contable	7

8. Cofinanciación del 15%	7

8.1 Naturaleza de la Cofinanciación	7

8.2 Justificación	7

8.3 Distribución	8

9. Supervisión y Control	8

10. Anexos	9

Anexo A - Tabla de per-diem	9

Anexo B – Modelos para la presentación de informes técnicos.	10

Anexo C.Modelo para la presentación de informes financieros	15

Anexo D – Solicitud de Aportación para la Actividad	16

# 1. Introducción

El presente Manual tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y responsabilidades aplicables a la correcta ejecución y justificación de los fondos otorgados por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en el marco de la II Convocatoria de Proyectos e Iniciativas de Cooperación Triangular entre Portugal, América Latina y África

Este documento ofrece orientaciones a todos los socios participantes en todas las etapas del ciclo del proyecto, garantizando el uso adecuado de los recursos transferidos por la SEGIB, la transparencia financiera y la coherencia con los objetivos estratégicos de la convocatoria.

# 2. Actores y roles

Los proyectos deberán contar con un mínimo de tres socios:

- Uno de origen latinoamericano

- Uno portugués

- Uno africano de país PALOP

# Todos los socios deberán poseer personalidad jurídica en su país de registro.

## 2.1 Socio líder

El proyecto deberá estar liderado por una persona jurídica de origen público o privado, constituida en un país de América Latina o en Portugal. El socio líder será el firmante del Memorando de Cooperación con la SEGIB y será el único responsable de la ejecución, administración y justificación de los fondos transferidos.

Deberá conformar un equipo propio para coordinar el proyecto, debidamente habilitado para la gestión técnica y financiera.

## 2.2 Otros Socios

Todos los socios participantes deberán colaborar en actividades técnicas, aportar propuestas y participar en actividades financiables. No obstante, solo el socio líder podrá ejecutar o gestionar directamente los fondos de la SEGIB.

## 2.3 Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)

La SEGIB actúa como entidad gestora y supervisora de los fondos. Sus responsabilidades incluyen:

- Revisión y aprobación de informes técnicos y financieros

- Autorización de desembolsos

- Supervisión del cumplimiento de las normas de ejecución

- Posibilidad de requerir documentación adicional o auditorías

# 3. Ciclo del proyecto o iniciativa y plazos de ejecución

## 3.1 Fecha de inicio

La ejecución comenzará una vez se haya formalizado el Memorando de Cooperación y realizado el primer desembolso por parte de la SEGIB al socio líder.

## 3.2 Ejecución del proyecto

La fecha límite para finalizar todas las actividades es el 31 de enero de 2028.

## 3.3 Entrega de Informes

Durante la vida del proyecto, el socio líder será responsable de la presentación de los siguientes informes solicitados por la SEGIB, sin que esta responsabilidad pueda ser delegada a ninguno de los otros socios del proyecto.

Para presentar estos informes, deberá, además de asegurar la inclusión de toda la información solicitada en el apartado IX del reglamento de la convocatoria, utilizar las siguientes plantillas para su correcta preparación:

- Informe técnico intermedio y final: Usar Anexo III - Anexo B: Plantilla de informes técnicos.

- Informe de justificación financiera intermedia y final: Usar Anexo III - Anexo C: Plantilla de informes financieros

- Solicitud de aportación: Usar Anexo III - Anexo D: Solicitud de aportación

## 3.3.1. Informe Intermedio

Entre el mes 7o y 8o después de la recepción del primer desembolso de los fondos otorgados, el socio líder, deberá presentar, el informe técnico y financiero.

Del cumplimiento con lo solicitado en la presentación de estos informes y su aprobación por parte de la SEGIB dependerá el segundo desembolso.

## 3.3.2. Informe Final

De acuerdo con los requisitos de la sección IX del Reglamento de Convocatorias, la fecha límite para la presentación de los informes técnicos y financieros finales es el 28 de febrero de 2028.

# 4. Uso Permitido de los Fondos

Los fondos concedidos por SEGIB deben utilizarse exclusivamente para actividades relacionadas con el logro de los objetivos del proyecto o iniciativa aprobados en el contrato firmado entre SEGIB y la entidad líder.

Los fondos otorgados por la SEGIB pueden emplearse exclusivamente para actividades directamente vinculadas al logro de los objetivos del proyecto o iniciativa, las cuales serán previamente aprobadas a través del presupuesto que presente cada proyecto o iniciativa seleccionado.

Tal como se establece en el apartado IX.I del reglamento de la convocatoria, cualquier modificación en el desarrollo del proyecto o iniciativa, así como cualquier desviación superior al 20% en cualquiera de las partidas presupuestarias asignadas, deberá contar con la autorización previa de la SEGIB.

## 4.1 Gastos elegibles

El socio líder podrá utilizar los fondos aportados por la SEGIB para las siguientes actividades, las cuales deberán ser parte del presupuesto aprobado en la evaluación de las propuestas:

- Recursos técnicos

Estos incluyen estudios e investigaciones realizadas por consultores externos, costes de evaluación, desarrollo de herramientas necesarias para la obtención de los resultados del proyecto, contratación de becarios, entre otros.

- Viajes

Todos los viajes a nivel nacional o internacional requeridos para la ejecución del proyecto o iniciativa en el medio de transporte adecuado, en clase económica, sin excepciones. Los viajes incluyen:

- Billetes.

- Gastos de transporte en el lugar de origen.

- Seguros, visados, y otros trámites.

- Per-diem.

El per-diem se paga a las personas que deban viajar para la ejecución del proyecto o iniciativa. Este se calcula por el número de noches que la persona que lo recibe pasa fuera de su lugar de residencia. En la tabla que se adjunta en el Anexo A se incluyen las tasas de per-diem actualizadas que se deben aplicar. Este monto incluye:

- Alojamiento en habitación individual

- Comidas: desayuno, almuerzo y cena

- Gastos imprevistos menores (transporte local, lavandería, propinas, etc.)

Justificación de per-diem y Viajes

Para justificar per-diem o viajes, las personas receptoras deberán presentar al socio líder, una vez culmine el viaje, los siguientes documentos:

- Tarjetas de embarque y comprobantes de viaje

- Informe de actividades realizadas

- Agenda o convocatoria del evento

- Otros documentos relevantes que acrediten la misión

- Eventos

Costes de conferencias, talleres y seminarios, incluyendo toda la logística que incluye un evento (reserva de espacios/salas, alimentación durante las reuniones, costo de servicios de ponentes, servicios de retransmisión y apoyo audiovisual, servicios de interpretación, streaming, entre otros).

- Otros costes y servicios

Publicaciones: incluyendo, edición, maquetación, impresión, cuando se considere necesaria.

Acciones de visibilidad: además de la visibilidad del proyecto, estas deben garantizar el cumplimiento de lo solicitado en el apartado VIII del reglamento de la convocatoria. Pueden incluir actividades de difusión, materiales audiovisuales, servicios web.

Otros servicios tales como traducción e intérpretes, software y plataformas, etc.

- Comisiones bancarias

Las comisiones bancarias no podrán superar el 1% del importe total del proyecto o iniciativa.

# 5. Gastos no Permitidos

Los gastos no permitidos son aquellos detallados en la sección IX del reglamento de llamadas, o aquellos que no se incluyeron en el presupuesto aprobado en el contrato firmado con SEGIB.

# 6. Procedimientos de contratación

La ejecución de los fondos concedidos a las entidades líderes está regulada por la normativa financiera de SEGIB, por lo que deben garantizar el cumplimiento de los procedimientos contractuales a los que está sujeta SEGIB, a saber:

## 6.1 Reglas generales

Toda contratación deberá respetar los principios de:

- Transparencia

- Eficiencia

- Libre concurrencia

- Adecuación presupuestaria

## 6.2 Umbrales

Para identificar a los mejores proveedores y garantizar el cumplimiento de las normas generales, la entidad líder debe garantizar que el procedimiento de selección tenga en cuenta la mejor relación calidad-precio y se lleve a cabo según las siguientes cantidades de importes:

- Contratos superiores a 5.000 € → se deben solicitar, al menos, tres ofertas

- Contratos superiores a 15.000 € → debe ser realizada licitación pública

## 6.3 Condiciones de los contratos

Todos los contratos que el socio líder firme con los fondos de la SEGIB, deberán cumplir las siguientes condiciones:

- No podrán formalizarse como contratos de personal.

- Los pagos solo se realizarán tras la entrega de los productos o servicios acordados;

- Las facturas siempre deben ser emitidas a nombre del socio líder.

- El socio líder es el único que puede formalizar contratos con terceros.

# 7. Gestión financiera y contable

Como se indica en el apartado IX del reglamento de la convocatoria:

- Todos los gastos financiados con los fondos de la SEGIB deberán estar respaldados por facturas o recibos a nombre del socio líder.

- El socio líder no podrá transferir fondos a otros socios.

- El socio líder utilizará las partidas presupuestarias de la plantilla del presupuesto para la realización de los informes financieros.

# 8. Cofinanciación del 15%

Tal y como se describe en el apartado VI.I del reglamento de esta convocatoria, los proyectos seleccionados deberán contar con una cofinanciación equivalente al 15% del presupuesto total aprobado.

## 8.1 Naturaleza de la Cofinanciación

Este 15% podrá aportarse en cualquiera de los siguientes rubros:

- Recursos humanos;

- Materiales;

- Instalaciones;

- Aportes en especie.

## 8.2 Justificación

El socio líder deberá presentar un certificado institucional, firmado por la máxima autoridad, que indique:

- Cómo se ejecutó la cantidad correspondiente al 15%;

- La fuente de financiación;

- Declaración de transparencia.

## 8.3 Distribución

La cofinanciación podrá aportarse íntegramente por el socio líder o distribuirse entre los socios del proyecto o iniciativa.

# 9. Supervisión y Control

La SEGIB podrá:

- Solicitar documentación adicional en cualquier momento

- Realizar verificaciones financieras

- Requerir auditorías externas

- Revisar la trazabilidad de actividades y gastos

Todos los documentos deberán conservarse por el tiempo establecido por las normas del país del socio líder o por las instrucciones de la SEGIB.

# 10. Anexos

# Anexo A.

## Tabla de per-diem

| Tasas máximas de per-diem* autorizado en la ejecución de los proyectos o iniciativas ganadores de la II Convocatoria de Proyectos e Iniciativas de Cooperación Triangular entre Portugal-América Latina e África País | Per diem € |
| --- | --- |
| Andorra | 205 |
| Angola | 280 |
| Argentina | 285 |
| Bolivia | 150 |
| Brasil | 245 |
| Cabo Verde | 125 |
| Chile | 245 |
| Colombia | 170 |
| Costa Rica | 190 |
| Cuba | 225 |
| El Salvador | 180 |
| Ecuador | 190 |
| España | 216 |
| Guatemala | 175 |
| Guinea-Bissau | 140 |
| Guinea Ecuatorial | 145 |
| Honduras | 175 |
| México | 255 |
| Mozambique | 200 |
| Nicaragua | 185 |
| Panamá | 210 |
| Paraguay | 190 |
| Peru | 210 |
| Portugal | 192 |
| República Dominicana | 230 |
| Santo Tomé y Príncipe | 155 |
| Uruguay | 215 |
| Venezuela | 210 |

*Para el per diem, se utilizan las tasas actualizadas el 8 de noviembre de 2024 por la Comisión Europea. La información completa se encuentra en el siguiente vínculo: Per diem rates - European Commission (europa.eu). Si fuera necesario el pago de per diem en algún país que no figure en esta lista, se deberá consultar la lista completa de la Comisión Europea.

## Anexo B.

## Modelos para la presentación de informes técnicos

I. Informe Intermedio de Ejecución Técnica del Proyecto o Iniciativa

Título del proyecto o iniciativa:

Periodo del informe: de (mes/año) a (mes/año)

Fecha: (DD/MM/AAAA)

Nota introductoria

Este informe deberá contener una breve descripción de la implementación del proyecto o iniciativa, hasta la fecha de dicho informe, mencionando el objetivo general y específico, los resultados esperados, las actividades llevadas a cabo, así como los Indicadores del proyecto.

1.1. Resumen ejecutivo (máximo 1 página)

- Describir brevemente lo que se esperaba conseguir en el periodo de informe, presentando los principales avances, desafíos y lecciones aprendidas del proyecto o iniciativa.

- Incluir un estado general del proyecto o iniciativa incluyendo: las actividades que se están realizando dentro del plazo previsto, cualquier retraso en la ejecución, con su debida justificación, y riesgos críticos que puedan comprometer el logro de los objetivos del proyecto.

1.2. Progreso en los objetivos

- Describir el objetivo general del proyecto, incluyendo un resumen del objetivo principal relacionado con el área temática del proyecto o iniciativa. Ejemplo: Generación de empleo juvenil en XXX.

- Describir el nivel de progreso hacia la consecución del objetivo específico del proyecto o iniciativa, analizando los datos relacionados con los indicadores (cuantitativos y/o cualitativos) establecidos.

- Ejemplo: El objetivo específico del proyecto es "Aumentar la eficiencia en la búsqueda de empleo juvenil". Hasta la fecha, con este informe, ha habido una tendencia positiva en el indicador "Número medio de semanas que tarda un joven: a) en encontrar trabajo; b) crear su propio trabajo", ya que hubo una reducción de [X] a [Y] semanas desde el inicio de la intervención. Esta mejora refleja el impacto de las acciones implementadas, como la formación en competencias digitales, la mentoría individualizada o las colaboraciones con empresas locales, que contribuyeron a acelerar la inserción en el mercado laboral. Por ejemplo: Impartir cursos de formación para la creación de empleo.

1.3. Resultados Alcanzados

Describir y analizar los resultados obtenidos frente a los esperados.

Ejemplo: Teniendo en cuenta el resultado «Refuerzo de las competencias empresariales entre los jóvenes desempleados o que buscan su primer empleo», analizar, por ejemplo, el número de jóvenes capacitados con competencias mejoradas en materia de emprendimiento o educación financiera (previsto y alcanzado). Esta información puede presentarse en una tabla, como se muestra en el siguiente ejemplo:

| Indicador | Valor esperado | Valor alcanzado | Fuente de verificación | Análisis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de jóvenes capacitados | 50 | 42 | Listas de asistencia |  |
| Número de proyectos de negocio desarrollados | 20 | 18 | Informes de formadores |  |
| Percepción de los graduados sobre sus habilidades emprendedoras (escala 1-5) | Al menos 4 (muy bien) | N/A | Encuesta a los graduados | La formación finalizó al término del período que abarca este informe, por lo que aún no ha sido posible realizar una encuesta. |

1.4. Actividades realizadas

Introducir el Calendario de Actividades Aprobadas (GANTT) en la propuesta de proyecto o iniciativa.

Explicar las actividades realizadas (fechas, ubicación, formato, participantes, etc.) y cualquier problema que haya surgido (por ejemplo, retrasos, cancelaciones, aplazamientos de actividades) y cómo se resolvieron (si procede).

Indica los riesgos que pueden haber comprometido el desempeño de algunas actividades y explicar cómo se abordaron (si procede).

Cuando corresponda, indique las actividades y justificaciones planificadas y no realizadas, así como las actividades no previstas, pero llevadas a cabo, y sus entregables.

Afectación real, en relación con la prevista, de los medios humanos, materiales y financieros en la ejecución de las actividades.

1.5. Lecciones aprendidas y buenas prácticas

Describir de forma clara y objetiva las lecciones aprendidas (desafíos enfrentados, errores identificados y soluciones encontradas), y buenas prácticas (estrategias o enfoques exitosos que puedan replicarse), destacando su impacto en el proyecto o iniciativa.

1.6. Conclusiones y recomendaciones

Realizar un breve análisis sobre la ejecución hasta la fecha y reflejar en el plan de trabajo propuesto; Evaluación cualitativa y cuantitativa de los resultados obtenidos; Presentar recomendaciones para posibles mejoras.

1.7. Anexos

- Documentación relevante;

- Fuentes de verificación: Fotografías; listas de asistencia; etc.

- Declaraciones, etc.

II. Informe Final de Ejecución Técnica del Proyecto o Iniciativa

Título del proyecto o iniciativa:

Periodo del informe: de (mes/año) a (mes/año)

Fecha: (DD/MM/AAAA)

Nota introductoria

El socio líder del proyecto o iniciativa debe presentar a la SEGIB, antes del 28 de febrero de 2028, en versión digital, un informe final que especifique la ejecución técnica del proyecto o iniciativa. Este informe debe contener una breve descripción de la implementación total del proyecto o iniciativa, mencionando el objetivo general y específico, los resultados alcanzados, las actividades llevadas a cabo, así como los indicadores del proyecto.

2.1. Resumen ejecutivo (máximo 1 página)

Describir brevemente lo que se esperaba conseguir con el proyecto, refiriéndose a los principales resultados, desafíos y lecciones aprendidas.

2.2. Objetivos

- Describir el objetivo general del proyecto incluyendo un resumen del objetivo principal relacionado con el área temática del proyecto o iniciativa. Ejemplo: Generación de empleo juvenil en XXX.

- Describir el nivel de consecución del objetivo específico del proyecto o iniciativa, realizando un análisis de los datos relacionados con los indicadores (cuantitativos y/o cualitativos) establecidos.   Ejemplo:

El objetivo específico del proyecto es «aumentar la eficiencia en la búsqueda de empleo juvenil». Hasta la fecha de este informe, se observa una tendencia positiva en el indicador «Número medio de semanas necesarias para que un joven: a) encuentre un empleo; b) cree su propio empleo», ya que se ha producido una reducción de [X] a [Y] semanas desde el inicio de la intervención. Esta mejora refleja el impacto de las medidas aplicadas, como la formación en competencias digitales, la tutoría individualizada o las asociaciones con empresas locales, que han contribuido a agilizar la inserción en el mercado laboral.

2.3. Resultados alcanzados

Describir y analizar los resultados obtenidos frente a los esperados.

Ejemplo: Teniendo en cuenta el resultado «Refuerzo de las competencias empresariales entre los jóvenes desempleados o que buscan su primer empleo», analizar, por ejemplo, el número de jóvenes capacitados con competencias mejoradas en materia de emprendimiento o educación financiera (previsto y alcanzado). Esta información puede presentarse en una tabla, como se muestra en el siguiente ejemplo:

| Indicador | Valor esperado | Valor alcanzado | Fuente de verificación | Análisis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de jóvenes capacitados | 50 | 42 | Listas de asistencia |  |
| Número de proyectos de negocio desarrollados | 20 | 18 | Informes de formadores |  |
| Percepción de los graduados sobre sus habilidades emprendedoras (escala 1-5) | Al menos 4 (muy bien) | N/A | Encuesta a los graduados | La formación finalizó al término del período que abarca este informe, por lo que aún no ha sido posible realizar una encuesta. |

2.4. Actividades Realizadas

Introducir el Calendario de Actividades Aprobadas (GANTT) en la propuesta de proyecto o iniciativa.

Indicar las actividades efectivamente realizadas (fechas, ubicación, formato, participantes, etc.) indicando cualquier problema que haya surgido (por ejemplo, retrasos, cancelaciones, aplazamientos de actividades) y cómo se resolvió (si procede).

Indicar los riesgos que pudieron comprometer el desempeño de algunas actividades y explicar cómo se abordaron estos retos (si procede).

Cuando corresponda, indicar las actividades planificadas y no realizadas, así como las actividades no previstas, pero llevadas a cabo, incluyendo la justificación para su incorporación y sus entregables.

Realizar un análisis del impacto real, en relación con el previsto, de los medios humanos, materiales y financieros en la ejecución de las actividades.

2.5. Lecciones aprendidas y buenas prácticas

Describir de forma clara y objetiva las lecciones aprendidas (desafíos enfrentados, errores identificados y soluciones encontradas) y buenas prácticas (estrategias o enfoques exitosos que puedan replicarse), destacando su impacto en el proyecto o iniciativa.

2.6. Conclusiones

Realizar una evaluación cualitativa y cuantitativa de los objetivos y resultados alcanzados, así como de las alianzas establecidas en el marco de este proyecto/iniciativa. Incluir una reflexión sobre la sostenibilidad de las acciones realizadas y las posibles acciones de réplica.

2.7. Anexos

- Documentación relevante;

- Fuentes de verificación: Fotografías; listas de asistencia; etc.

- Declaraciones, etc.

## Anexo C.

## Modelo para la presentación de informes financieros

Ver documentos en Excel adjuntos en la página de la convocatoria para acceder a las plantillas de los informes intermedios y finales.

## Anexo D.

## SOLICITUD DE APORTACIÓN PARA ACTIVIDAD

EJERCICIO							FECHA

202X                   			                   	       __ de ______ de 202X

| Denominación o razón social: |  |
| --- | --- |
| Domicilio/Dirección de la Institución: |  |
| N.I.F/R.U.T/ Identificación fiscal: |  |

| CONCEPTO: |  |
| --- | --- |

| IMPORTANTE: |  |
| --- | --- |

| Forma de pago | Transferencia bancaria |
| --- | --- |
| Titular (será igual al que emite la orden) |  |
| Número de cuenta |  |
| Banco beneficiario final |  |
| Dirección del banco, número o nombre de sucursal |  |
| Ciudad y país |  |
| SWIFT |  |

Fdo.: